## COSTOS Y TIEMPOS
Premisas
b) los valores en rojo corresponden a fijos estipulados en los términos que si deben respetarse como mínimos
c) El valor final de la celda K:45 debe ser el mismo de la oferta presentada por el oferente.
d) si existen más consultores pueden adicionar columnas
e) no se debe modificar el formato para adicionar items, si hay dudas o aclaraciones se deben formular por escrito según los términos de referencia.
f) Se deben identificar cada uno de los consultores en la tabla de la hoja " FORMACIÓN Y RANGO DISEÑADORES CONSULTORES" y consignar la experiencia de cada uno en la hoja "consultor X" correspondiente
DISCRIMINACION DE PRECIOS Y HORAS DISEÑO DE LA NUEVA PLANTA DE BIOLÓGICOS Y SUS ÁREAS COMPLEMENTARIAS EXISTENTES
1. CONTRATISTA A - DISEÑO DE LA NUEVA PLANTA DE BIOLÓGICOS Y SUS ÁREAS COMPLEMENTARIAS EXISTENTES
|  | Horas de trabajo previstas | [7 empty] | VALOR DISCRIMINADO USD | PESO %
| Modalidad | Horas mínimas por actividad (nota1) | Consultor 1 | Consultor 2 | Consultor 3 | Consultor 4 | Consultor 5 | Consultor 6 | Subtotal
1. Análisis de Brechas |  | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 Capacitación virtual dirigido a personal técnico, operativo y auxiliar. | virtual (nota 2) | 8 | [6 empty] | 0
2. Capacitación virtual dirigido a personal líder de procesos (Supervisores, Directores, Coordinadores, Jefes, Gerentes) | virtual (nota 2) | 12 | [6 empty] | 0
3. Elaboración de Plan de Auditoría |  | 24 | [6 empty] | 0
4. Auditoría Pedagógica virtual | virtual (nota 2) | 80 | [6 empty] | 0
5. Auditoría Pedagógica presencial | presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 80 | [6 empty] | 0
6. Brecha Identificada y Plan de Acción | [8 empty] | 0
7. Informe final | [8 empty] | 0
8. Labores de ejercicio interno del contratista. | [8 empty] | 0
9. Costo desplazamientos ( 1 desplazamiento a VECOL de tres dias en Análisis de brechas- Nota 4) | presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
2. Diseños de Ingeniería |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Diseño de la nueva planta de productos biológicos |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 Ingenierías basadas en procesos biológicos |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ingeniería conceptual : Levantamiento de URS, Se explican las variables de entrada y los requerimientos del cliente.•Descripción de los procesos • Normativa y regulación.•Ubicación y área aproximada.•Lista de equipos preliminares , definición de layouts. • Productos y capacidad de producción •flujos de personal, procesos. Diagramas de proceso. • Lista de equipos • Diseño funcional de equipos..• Especificaciones de equipos de proceso. o Balances energéticos. Necesidades de servicios. o Diagrama de ingeniería.• Diseño conceptual de áreas y layout del proyecto. • Diseño de flujos de personas, materiales, productos y residuos. • Revisión y/o Diseño de producción biológica vírica y bacteriana. • Revisión y/o Diseño de los procesos estériles y asépticos. • Revisión y/o Diseño de los procesos de apoyo de control biológico. • Diseño de los bioterios de investigación y pruebas. • Diseño de los laboratorios de investigación y desarrollo. • Diseño de la central de lavado. • Diseño de los procesos de dispensación. • Diseño de la cadena de frío•Descripción general de instalaciónes.•Plan, diagramas de bloques •distribución de salas •planos de áreas clasificadas • diagramas de procesos básicos.•Estimación de requerimientos de servicios auxiliares..•.•Costo de inversión con una aproximación ± 20%.•Costo de operación y mantenimiento.•Previsión para ampliaciones futuras.•Factibilidad de disponer de insumos de materia prima.•Factibilidad de disponer de servicios públicos.•En arquitectura se elabora un anteproyecto con alternativas de diferentes arreglos arquitectónicos. | virtual (nota 2) | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 24 | [6 empty] | 0
Ingeniería básica avanzada: Identificación del proyecto en cuanto a calidades, mediciones (con ajustes menores a realizar en la Ingeniería de Detalle a realizar por constructor). La Ingeniería Básica avanzada incluirá la cotización de bienes y servicios para llegar a un presupuesto con márgen de error de un 15%, realizar planos, esquemas, servicios y dimensionado, de todas las especialidades. Generar pliegos de licitación para ejecución donde el proveedor seleccionado para la ejecución de obra en licitación posterior, dará continuidad al proyecto con la revisión de la Ingenieria básica avanzada y luego desarrollará la Ingeniería de detalle, previo a la ejecución.• Revisión detallada de la ingeniería conceptual y requerimientos de usuario.• Hojas de datos de todas las salas (críticas y no críticas).• Cálculo de cargas térmicas y caudal de aire en cada una de las salas.• P&ID básico de aguas y HVAC.• Distribución de puntos de uso de servicios.• Revisión de layouts de salas, incluyendo áreas de servicios.• Listas de consumos.• Lista de equipos. Todas las instalaciones en contacto con producto. • Realización P&ID´s de proceso productivo. • Especificación equipos, depositos, reactores, agitadores, bombas, Listado instrumentación, • Plano implantación equipos. • Planos tuberias de los equipos productivos. • Integración cuadros electricos y control. | virtual (nota 2) | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 36 | [6 empty] | 0
Ingeniería civil, arquitectónica y licenciamiento ante Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y ante Curaduria Urbana: Desarrollo de la Ingeniería Civil y Arquitectonica, para integrar a las demás ingenierias de proceso y así poder solicitar las licencias ante IDPC y Curaduria para dar como entregable finalmente la licencia de construcción. | virtual (nota 2) | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| presencial (Nota 3) | [7 empty] | 0
Labores de ejercicio interno del contratista. | [8 empty] | 0
Costo desplazamientos ( 2 desplazamientos a VECOL de 3 días en Ingeniería conceptual- Nota 4) | presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
Rediseño de las áreas existentes |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ingenierías basadas en procesos biológicos |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ingeniería conceptual : Levantamiento de URS, Se explican las variables de entrada y los requerimientos del cliente.•Descripción de los procesos • Normativa y regulación.•Ubicación y área aproximada.•Lista de equipos preliminares , definición de layouts. • Productos y capacidad de producción •flujos de personal, procesos. Diagramas de proceso. • Lista de equipos • Diseño funcional de equipos..• Especificaciones de equipos de proceso. o Balances energéticos. Necesidades de servicios. o Diagrama de ingeniería.• Diseño conceptual de áreas y layout del proyecto. • Diseño de flujos de personas, materiales, productos y residuos. • Revisión y/o Diseño de producción biológica vírica y bacteriana. • Revisión y/o Diseño de los procesos estériles y asépticos. • Revisión y/o Diseño de los procesos de apoyo de control biológico. • Diseño de los bioterios de investigación y pruebas. • Diseño de los laboratorios de investigación y desarrollo. • Diseño de la central de lavado. • Diseño de los procesos de dispensación. • Diseño de la cadena de frío•Descripción general de instalaciónes.•Plan, diagramas de bloques •distribución de salas •planos de áreas clasificadas • diagramas de procesos básicos.•Estimación de requerimientos de servicios auxiliares..•.•Costo de inversión con una aproximación ± 20%.•Costo de operación y mantenimiento.•Previsión para ampliaciones futuras.•Factibilidad de disponer de insumos de materia prima.•Factibilidad de disponer de servicios públicos.•En arquitectura se elabora un anteproyecto con alternativas de diferentes arreglos arquitectónicos. | virtual (nota 2) | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 24 | [6 empty] | 0
Ingeniería básica avanzada: Identificación del proyecto en cuanto a calidades, mediciones (con ajustes menores a realizar en la Ingeniería de Detalle a realizar por constructor). La Ingeniería Básica avanzada incluirá la cotización de bienes y servicios para llegar a un presupuesto con márgen de error de un 15%, realizar planos, esquemas, servicios y dimensionado, de todas las especialidades. Generar pliegos de licitación para ejecución donde el proveedor seleccionado para la ejecución de obra en licitación posterior, dará continuidad al proyecto con la revisión de la Ingenieria básica avanzada y luego desarrollará la Ingeniería de detalle, previo a la ejecución.• Revisión detallada de la ingeniería conceptual y requerimientos de usuario.• Hojas de datos de todas las salas (críticas y no críticas).• Cálculo de cargas térmicas y caudal de aire en cada una de las salas.• P&ID básico de aguas y HVAC.• Distribución de puntos de uso de servicios.• Revisión de layouts de salas, incluyendo áreas de servicios.• Listas de consumos.• Lista de equipos. Todas las instalaciones en contacto con producto. • Realización P&ID´s de proceso productivo. • Especificación equipos, depositos, reactores, agitadores, bombas, Listado instrumentación, • Plano implantación equipos. • Planos tuberias de los equipos productivos. • Integración cuadros electricos y control. | virtual (nota 2) | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 36 | [6 empty] | 0
Ingeniería civil, arquitectónica y licenciamiento ante Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y ante Curaduria Urbana: Desarrollo de la Ingeniería Civil y Arquitectonica, para integrar a las demás ingenierias de proceso y así poder solicitar las licencias ante IDPC y Curaduria para dar como entregable finalmente la licencia de construcción. | virtual (nota 2) | [7 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| presencial (Nota 3) | [7 empty] | 0
Labores de ejercicio interno del contratista. | [8 empty] | 0
Costo desplazamientos ( 2 desplazamientos a VECOL de 3 días en Ingeniería básica Avanzada - Nota 4 ) | presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a
VALOR TOTAL |  | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Nota 1: Número de horas minima por actividad , si hay 3 consultores en una actividad de 80 h, tiempo completo, el total de horas/hombre sera 240.
Nota 2: Las mesas de trabajo se harán 1 vez a la semana por un lapso mínimo de 2 horas el cual puede extenderse en la misma reunión o en otra citación de la misma semana por máximo dos horas adicionales sin costo para VECOL S.A. En caso de no requerirse este tiempo, las partes podran usarlo cuando el proyecto lo demande sin costo adicional. El contratista seleccionado deberá tener la disponibilidad continua para atender las consultas por parte de Vecol de principio a fin del proyecto y con un tiempo de respuesta no mayor a 2 días calendario, salvo acuerdo previo y aceptación por VECOL por la complejidad del tema. Esta respuesta debe ser validada por el Director del Proyecto de Vecol S.A y son tiempos independientes de las mesas de trabajo formales para el desarrollo del proyecto.
Nota 3: tiempo incluido en visitas Ingenierías Conceptual y Básica Avanzada
Nota 4: Visita presencial por director del proyecto y líder de fase del contratista, como mínimo realizando 6 reuniones en Vecol de 3 días mínimo cada una. (1 en Análisis de Brechas, 2 en Ingeniería Conceptual y 3 en Ingeniería Básica avanzada.

## ejemplo COSTOS Y TIEMPOS
Premisas EJEMPLO
a) Los tiempos y costos simulados son a manera de ejemplo.
b) los valores en rojo corresponden a fijos estipulados en los términos que si deben respetarse como mínimos
c) El valor final de la celda K:45 para el ejemplo debe ser el mismo de la oferta presentada por el oferente.
d) si existen más consultores pueden adicionar columnas
e) no se debe modificar el formato para adicionar items, si hay dudas o aclaraciones se deben formular por escrito según los términos de referencia.
f) Se deben identificar cada uno de los consultores en la tabla de la hoja " FORMACIÓN Y RANGO DISEÑADORES CONSULTORES" y consignar la experiencia de cada uno en la hoja "consultor X" correspondiente
VECOL S.A.
DISCRIMINACION DE PRECIOS Y HORAS DISEÑO DE LA NUEVA PLANTA DE BIOLÓGICOS Y SUS ÁREAS COMPLEMENTARIAS EXISTENTES
1. CONTRATISTA A - DISEÑO DE LA NUEVA PLANTA DE BIOLÓGICOS Y SUS ÁREAS COMPLEMENTARIAS EXISTENTES
|  | Horas de trabajo previstas | [7 empty] | VALOR DISCRIMINADO | PESO %
| Modalidad | Horas mínimas por actividad (nota1) | Consultor 1 | Consultor 2 | Consultor 3 | Consultor 4 | Consultor 5 | Consultor 6 | Subtotal
1. Análisis de Brechas |  | 670 | 354 | 168 | 230 | 128 | 244 | 52 | 1176 | 11835 | 15.46%
1.1 Capacitación virtual dirigido a personal técnico, operativo y auxiliar. | virtual (nota 2) | 8 | 4 |  | 4 |  |  |  | 8 | 100
2. Capacitación virtual dirigido a personal líder de procesos (Supervisores, Directores, Coordinadores, Jefes, Gerentes) | virtual (nota 2) | 12 | 4 |  | 8 |  |  |  | 12 | 125
3. Elaboración de Plan de Auditoría |  | 24 | 8 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 80 | 800
4. Auditoría Pedagógica virtual | virtual (nota 2) | 80 | 30 | 40 | 10 |  |  |  | 80 | 1000
5. Auditoría Pedagógica presencial | presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 240 | 2000
6. Brecha Identificada y Plan de Acción |  | 50 | 20 |  |  |  | 30 | 40 | 90 | 900
7. Informe final |  | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 10 |  | 66 | 660
8. Labores de ejercicio interno del contratista. |  | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 600 | 5250
9. Costo desplazamientos ( 1 desplazamiento a VECOL de tres dias en Análisis de brechas- Nota 4) | presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1000
2. Diseños de Ingeniería |  | 2120 | 1180 | 1144 | 1256 | 904 | 876 | 380 | 4220 | 64700
2.1 Diseño de la nueva planta de productos biológicos |  | 1040 | 560 | 664 | 620 | 320 | 220 | 180 | 2564 | 28350 | 37.04%
2.1.1 Ingenierías basadas en procesos biológicos |  | 1040 | 560 | 664 | 620 | 320 | 220 | 180 | 2564 | 28350 | 37.04%
Ingeniería conceptual : Levantamiento de URS, Se explican las variables de entrada y los requerimientos del cliente.•Descripción de los procesos • Normativa y regulación.•Ubicación y área aproximada.•Lista de equipos preliminares , definición de layouts. • Productos y capacidad de producción •flujos de personal, procesos. Diagramas de proceso. • Lista de equipos • Diseño funcional de equipos..• Especificaciones de equipos de proceso. o Balances energéticos. Necesidades de servicios. o Diagrama de ingeniería.• Diseño conceptual de áreas y layout del proyecto. • Diseño de flujos de personas, materiales, productos y residuos. • Revisión y/o Diseño de producción biológica vírica y bacteriana. • Revisión y/o Diseño de los procesos estériles y asépticos. • Revisión y/o Diseño de los procesos de apoyo de control biológico. • Diseño de los bioterios de investigación y pruebas. • Diseño de los laboratorios de investigación y desarrollo. • Diseño de la central de lavado. • Diseño de los procesos de dispensación. • Diseño de la cadena de frío•Descripción general de instalaciónes.•Plan, diagramas de bloques •distribución de salas •planos de áreas clasificadas • diagramas de procesos básicos.•Estimación de requerimientos de servicios auxiliares..•.•Costo de inversión con una aproximación ± 20%.•Costo de operación y mantenimiento.•Previsión para ampliaciones futuras.•Factibilidad de disponer de insumos de materia prima.•Factibilidad de disponer de servicios públicos.•En arquitectura se elabora un anteproyecto con alternativas de diferentes arreglos arquitectónicos. | virtual (nota 2) | 120 | 80 | 40 | 100 |  |  | 80 | 300 | 4000 | 5.226%
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 36 | 36 |  | 36 |  |  |  | 72 | 800 | 1.045%
Ingeniería básica avanzada: Identificación del proyecto en cuanto a calidades, mediciones (con ajustes menores a realizar en la Ingeniería de Detalle a realizar por constructor). La Ingeniería Básica avanzada incluirá la cotización de bienes y servicios para llegar a un presupuesto con márgen de error de un 15%, realizar planos, esquemas, servicios y dimensionado, de todas las especialidades. Generar pliegos de licitación para ejecución donde el proveedor seleccionado para la ejecución de obra en licitación posterior, dará continuidad al proyecto con la revisión de la Ingenieria básica avanzada y luego desarrollará la Ingeniería de detalle, previo a la ejecución.• Revisión detallada de la ingeniería conceptual y requerimientos de usuario.• Hojas de datos de todas las salas (críticas y no críticas).• Cálculo de cargas térmicas y caudal de aire en cada una de las salas.• P&ID básico de aguas y HVAC.• Distribución de puntos de uso de servicios.• Revisión de layouts de salas, incluyendo áreas de servicios.• Listas de consumos.• Lista de equipos. Todas las instalaciones en contacto con producto. • Realización P&ID´s de proceso productivo. • Especificación equipos, depositos, reactores, agitadores, bombas, Listado instrumentación, • Plano implantación equipos. • Planos tuberias de los equipos productivos. • Integración cuadros electricos y control. | virtual (nota 2) | 180 | 40 | 100 |  | 180 | 180 |  | 500 | 6000 | 7.84%
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | 72 | 800 | 1.045%
Ingeniería civil, arquitectónica y licenciamiento ante Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y ante Curaduria Urbana: Desarrollo de la Ingeniería Civil y Arquitectonica, para integrar a las demás ingenierias de proceso y así poder solicitar las licencias ante IDPC y Curaduria para dar como entregable finalmente la licencia de construcción. | virtual (nota 2) | 160 | 80 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 400 | 500 | 0.6533%
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
Labores de ejercicio interno del contratista. |  | 520 | 300 | 400 | 420 | 100 |  |  | 1220 | 14250 | 18.62%
Costo desplazamientos ( 2 desplazamientos a VECOL de 3 días en Ingeniería conceptual- Nota 4) | presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2000 | 2.613%
Rediseño de las áreas existentes |  | 1080 | 620 | 480 | 636 | 584 | 656 | 200 | 1656 | 36350 | 47.49%
Ingenierías basadas en procesos biológicos |  | 1080 | 620 | 480 | 636 | 584 | 656 | 200 | 1656 | 36350 | 47.49%
Ingeniería conceptual : Levantamiento de URS, Se explican las variables de entrada y los requerimientos del cliente.•Descripción de los procesos • Normativa y regulación.•Ubicación y área aproximada.•Lista de equipos preliminares , definición de layouts. • Productos y capacidad de producción •flujos de personal, procesos. Diagramas de proceso. • Lista de equipos • Diseño funcional de equipos..• Especificaciones de equipos de proceso. o Balances energéticos. Necesidades de servicios. o Diagrama de ingeniería.• Diseño conceptual de áreas y layout del proyecto. • Diseño de flujos de personas, materiales, productos y residuos. • Revisión y/o Diseño de producción biológica vírica y bacteriana. • Revisión y/o Diseño de los procesos estériles y asépticos. • Revisión y/o Diseño de los procesos de apoyo de control biológico. • Diseño de los bioterios de investigación y pruebas. • Diseño de los laboratorios de investigación y desarrollo. • Diseño de la central de lavado. • Diseño de los procesos de dispensación. • Diseño de la cadena de frío•Descripción general de instalaciónes.•Plan, diagramas de bloques •distribución de salas •planos de áreas clasificadas • diagramas de procesos básicos.•Estimación de requerimientos de servicios auxiliares..•.•Costo de inversión con una aproximación ± 20%.•Costo de operación y mantenimiento.•Previsión para ampliaciones futuras.•Factibilidad de disponer de insumos de materia prima.•Factibilidad de disponer de servicios públicos.•En arquitectura se elabora un anteproyecto con alternativas de diferentes arreglos arquitectónicos. | virtual (nota 2) | 140 | 60 | 140 | 100 |  | 100 |  | 400 | 5000 | 6.533%
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 36 | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 108 | 1200 | 1.568%
Ingeniería básica avanzada: Identificación del proyecto en cuanto a calidades, mediciones (con ajustes menores a realizar en la Ingeniería de Detalle a realizar por constructor). La Ingeniería Básica avanzada incluirá la cotización de bienes y servicios para llegar a un presupuesto con márgen de error de un 15%, realizar planos, esquemas, servicios y dimensionado, de todas las especialidades. Generar pliegos de licitación para ejecución donde el proveedor seleccionado para la ejecución de obra en licitación posterior, dará continuidad al proyecto con la revisión de la Ingenieria básica avanzada y luego desarrollará la Ingeniería de detalle, previo a la ejecución.• Revisión detallada de la ingeniería conceptual y requerimientos de usuario.• Hojas de datos de todas las salas (críticas y no críticas).• Cálculo de cargas térmicas y caudal de aire en cada una de las salas.• P&ID básico de aguas y HVAC.• Distribución de puntos de uso de servicios.• Revisión de layouts de salas, incluyendo áreas de servicios.• Listas de consumos.• Lista de equipos. Todas las instalaciones en contacto con producto. • Realización P&ID´s de proceso productivo. • Especificación equipos, depositos, reactores, agitadores, bombas, Listado instrumentación, • Plano implantación equipos. • Planos tuberias de los equipos productivos. • Integración cuadros electricos y control. | virtual (nota 2) | 200 | 100 | 180 | 200 |  |  |  | 480 | 5500 | 7.186%
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  | 48 | 600 | 0.784%
Ingeniería civil, arquitectónica y licenciamiento ante Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y ante Curaduria Urbana: Desarrollo de la Ingeniería Civil y Arquitectonica, para integrar a las demás ingenierias de proceso y así poder solicitar las licencias ante IDPC y Curaduria para dar como entregable finalmente la licencia de construcción. | virtual (nota 2) | 160 | 100 | 160 |  | 160 | 100 | 100 | 620 | 800 | 1.045%
| presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | [7 empty] | 0 | 0 | 0%
Labores de ejercicio interno del contratista. |  | 520 | 300 |  | 300 | 400 | 420 | 100 | 1520 | 20250 | 26.46%
Costo desplazamientos ( 2 desplazamientos a VECOL de 3 días en Ingeniería básica Avanzada - Nota 4 ) | presencial (3 dias en VECOL, director proyecto y Lider de fase como mínimo) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3000 | 3.92%
VALOR TOTAL |  | 2790 | 1534 | 1312 | 1486 | 1032 | 1120 | 432 | 5396 | 76535 | 100%
Nota 1. Número de horas minima por actividad , si hay 3 consultores en una actividad de 80 h, tiempo completo, el total de horas/hombre sera 240.
Nota 2:Las mesas de trabajo se harán 1 vez a la semana por un lapso mínimo de 2 horas el cual puede extenderse en la misma reunión o en otra citación de la misma semana por máximo dos horas adicionales sin costo para VECOL S.A. En caso de no requerirse este tiempo, las partes podran usarlo cuando el proyecto lo demande sin costo adicional. El contratista seleccionado deberá tener la disponibilidad continua para atender las consultas por parte de Vecol de principio a fin del proyecto y con un tiempo de respuesta no mayor a 2 días calendario, salvo acuerdo previo y aceptación por VECOL por la complejidad del tema. Esta respuesta debe ser validada por el Director del Proyecto de Vecol S.A y son tiempos independientes de las mesas de trabajo formales para el desarrollo del proyecto.
Nota 3: tiempo incluido en visitas Ingenierías Conceptual y Básica Avanzada.
Nota 4: Visita presencial por director del proyecto y líder de fase del contratista, como mínimo realizando 6 reuniones en Vecol de 3 días mínimo cada una. (1 en Análisis de Brechas, 2 en Ingeniería Conceptual y 3 en Ingeniería Básica avanzada.

## FORMACION Y RANGO DISEÑADORES-
| NOMBRE | FORMACIÓN ACADÉMICA |  | NIVEL JERARQUICO
|  | PREGRADO | POSGRADO
CONSULTOR 1
CONSULTOR 2
CONSULTOR 3
CONSULTOR 4
CONSULTOR 5
CONSULTOR 6
CONSULTOR 7
CONSULTOR 8
...
Ejemplo:
| NOMBRE | FORMACIÓN ACADÉMICA |  | NIVEL JERARQUICO
|  | PREGRADO | POSGRADO
CONSULTOR 1 | Juan Pérez | Químico Farmaceutico | Maestria en ... Doctor en... | Director del Proyecto
CONSULTOR 2 | José Rodriguez | Ingeniero Mecánico |  | Lider Ingeniería
CONSULTOR 3 | Diana Ardila | Microbiologa |  | Lider Bioproceso
CONSULTOR 4 | Javier Gómez | Ingeniero de automatización |  | Lider Automatización y BIM
CONSULTOR 5 | Pablo Muñoz | Ingeniero de Bio proceso |  | Lider de Biocontención y Bioseguridad
CONSULTOR 6 | Andres Navas | Ingeniero Civil |  | Lider licenciamientos y Diseño estructural
CONSULTOR 7 | Hernan Gómez | Veterinario |  | Lider Análisis de Brechas
CONSULTOR 8

## consultor 1
REGISTRO DE REFERENCIAS SOPORTE DE EXPERIENCIA (Consultor)
| Nombre del proyecto | m2 | Pais | Año | Compañía | Contacto | telefono | Auditoría Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad(X) | Diseño Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad (X) | Interventoria ejecución Plantas biotecnologia (X) | Construcción Plantas biotecnología (X) | Construcción Plantas sector Farmacéutico (X) | Diseño Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Construcción Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Diseño Plantas Rabia (X) | Construcción Plantas Rabia (X) | Diseño Bioterios (X) | Construcción Bioterios (X) | Diseño Laboratorios control calidad (X) | Construcción Laboratorios control calidad (X) | Diseño Laboratorios I+D (X) | Construcción Laboratorios I+D (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## consultor 2
REGISTRO DE REFERENCIAS SOPORTE DE EXPERIENCIA (Consultor)
| Nombre del proyecto | m2 | Pais | Año | Compañía | Contacto | telefono | Auditoría Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad(X) | Diseño Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad (X) | Interventoria ejecución Plantas biotecnologia (X) | Construcción Plantas biotecnología (X) | Construcción Plantas sector Farmacéutico (X) | Diseño Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Construcción Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Diseño Plantas Rabia (X) | Construcción Plantas Rabia (X) | Diseño Bioterios (X) | Construcción Bioterios (X) | Diseño Laboratorios control calidad (X) | Construcción Laboratorios control calidad (X) | Diseño Laboratorios I+D (X) | Construcción Laboratorios I+D (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Copia de consultor 2 1
REGISTRO DE REFERENCIAS SOPORTE DE EXPERIENCIA (Consultor)
| Nombre del proyecto | m2 | Pais | Año | Compañía | Contacto | telefono | Auditoría Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad(X) | Diseño Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad (X) | Interventoria ejecución Plantas biotecnologia (X) | Construcción Plantas biotecnología (X) | Construcción Plantas sector Farmacéutico (X) | Diseño Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Construcción Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Diseño Plantas Rabia (X) | Construcción Plantas Rabia (X) | Diseño Bioterios (X) | Construcción Bioterios (X) | Diseño Laboratorios control calidad (X) | Construcción Laboratorios control calidad (X) | Diseño Laboratorios I+D (X) | Construcción Laboratorios I+D (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## consultor 3
REGISTRO DE REFERENCIAS SOPORTE DE EXPERIENCIA (Consultor)
| Nombre del proyecto | m2 | Pais | Año | Compañía | Contacto | telefono | Auditoría Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad(X) | Diseño Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad (X) | Interventoria ejecución Plantas biotecnologia (X) | Construcción Plantas biotecnología (X) | Construcción Plantas sector Farmacéutico (X) | Diseño Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Construcción Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Diseño Plantas Rabia (X) | Construcción Plantas Rabia (X) | Diseño Bioterios (X) | Construcción Bioterios (X) | Diseño Laboratorios control calidad (X) | Construcción Laboratorios control calidad (X) | Diseño Laboratorios I+D (X) | Construcción Laboratorios I+D (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## consultor 4
REGISTRO DE REFERENCIAS SOPORTE DE EXPERIENCIA (Consultor)
| Nombre del proyecto | m2 | Pais | Año | Compañía | Contacto | telefono | Auditoría Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad(X) | Diseño Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad (X) | Interventoria ejecución Plantas biotecnologia (X) | Construcción Plantas biotecnología (X) | Construcción Plantas sector Farmacéutico (X) | Diseño Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Construcción Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Diseño Plantas Rabia (X) | Construcción Plantas Rabia (X) | Diseño Bioterios (X) | Construcción Bioterios (X) | Diseño Laboratorios control calidad (X) | Construcción Laboratorios control calidad (X) | Diseño Laboratorios I+D (X) | Construcción Laboratorios I+D (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## consultor 5
REGISTRO DE REFERENCIAS SOPORTE DE EXPERIENCIA (Consultor)
| Nombre del proyecto | m2 | Pais | Año | Compañía | Contacto | telefono | Auditoría Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad(X) | Diseño Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad (X) | Interventoria ejecución Plantas biotecnologia (X) | Construcción Plantas biotecnología (X) | Construcción Plantas sector Farmacéutico (X) | Diseño Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Construcción Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Diseño Plantas Rabia (X) | Construcción Plantas Rabia (X) | Diseño Bioterios (X) | Construcción Bioterios (X) | Diseño Laboratorios control calidad (X) | Construcción Laboratorios control calidad (X) | Diseño Laboratorios I+D (X) | Construcción Laboratorios I+D (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## consultor 6
REGISTRO DE REFERENCIAS SOPORTE DE EXPERIENCIA (Consultor)
| Nombre del proyecto | m2 | Pais | Año | Compañía | Contacto | telefono | Auditoría Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad(X) | Diseño Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad (X) | Interventoria ejecución Plantas biotecnologia (X) | Construcción Plantas biotecnología (X) | Construcción Plantas sector Farmacéutico (X) | Diseño Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Construcción Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Diseño Plantas Rabia (X) | Construcción Plantas Rabia (X) | Diseño Bioterios (X) | Construcción Bioterios (X) | Diseño Laboratorios control calidad (X) | Construcción Laboratorios control calidad (X) | Diseño Laboratorios I+D (X) | Construcción Laboratorios I+D (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## consultor 7
REGISTRO DE REFERENCIAS SOPORTE DE EXPERIENCIA (Consultor)
| Nombre del proyecto | m2 | Pais | Año | Compañía | Contacto | telefono | Auditoría Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad(X) | Diseño Plantas biotecnología BPM y Bioseguridad (X) | Interventoria ejecución Plantas biotecnologia (X) | Construcción Plantas biotecnología (X) | Construcción Plantas sector Farmacéutico (X) | Diseño Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Construcción Plantas con nivel Bioseguridad BSL 3, 3A o 4 | Diseño Plantas Rabia (X) | Construcción Plantas Rabia (X) | Diseño Bioterios (X) | Construcción Bioterios (X) | Diseño Laboratorios control calidad (X) | Construcción Laboratorios control calidad (X) | Diseño Laboratorios I+D (X) | Construcción Laboratorios I+D (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10