## Plan de acción Anticor
EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A VECOL S.A
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024
Líder de proyecto | Área de Planeación
Descripción de actividad | Alcance de la actividad 2024 | Duración Real | Inicio Planeado | Fin planeado | Responsables
PL-348 Plan de Acción Plan Anticorrupción 2024 |  | 354d | 2024-01-27 | 2025-06-24 | Planeación
GESTIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN | ALCANCE 2024 | 245d | 2024-01-29 | 2025-01-23
Se deben ampliar las funciones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, la entidad tiene frente al mapa de riesgos de corrupción | Realizar la política de riesgos para VECOL S.A | 8d | 2024-06-30 | 2024-07-10 | Área de Planeación
Dentro del Plan de Acción anual se incluye el plan de Auditorias para hacer seguimiento a los controles asociados a riesgos corrupción | Dentro del plan de Auditoria se incluyen las actividades para hacer seguimiento a una muestra de los controles asociados a riesgos de corrupción | 165d | 2024-04-28 | 2024-12-27 | Área de Auditoría Interna
En la sección de transparencia y acceso a la información se publica el Plan anticorrupción y de servicio al ciudadano el 31 de enero de cada vigencia | Publicar el plan anticorrupción 2024 | 3d | 2024-01-29 | 2024-01-31 | Área de Planeación
En la sección de transparencia y acceso a la información se publica el Mapa de riesgos de corrupción y los controles asociados para su mitigación el 31 de enero de cada vigencia | Publicar el mapa de riesgos 2024 | 3d | 2024-01-29 | 2024-01-31 | Área de Planeación
El Mapa de riesgos de corrupción se realiza con la participación de todos los líderes y sus equipos | Se deja registro con cada una de las áreas la actualización de riesgos 2024 | 180d | 2024-03-31 | 2024-12-19 | Área de Planeación
La Auditoria Interna realiza seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de corrupción y a los controles asociados, el seguimiento se publica cada cuatro meses en la sección de transparencia y acceso a la información pública | Publicar los informes de seguimiento al mapa de riesgos en la sección de transparencia ya acceso a la información pública | 184d | 2024-04-28 | 2025-01-23 | Área de Auditoría Interna
De acuerdo con las revisiones realizadas al plan se realizan los ajustes en el plan y si existen cambios se actualiza el plan. Así mismo en los informes cuatrimestrales de Auditoria Interna se realiza seguimiento a las acciones establecidas. | Si existe control de cambios, se debe cargar el reporte de solicitud a la Jefatura de Planeación. Adicionalmente Auditoría revisará y hará seguimiento cada semestre al plan anticorrupción y enviará correos a quienes tengan actividades pendientes. | 182d | 2024-02-28 | 2024-11-26 | Área de Planeación
SERVICIO AL CIUDADANO |  | 226d | 2024-02-29 | 2025-01-29
Actualización de la caracterización de usuarios | Actualizar la caracterización de usuarios y verificar los criterios que solicita la Función pública. Se solicitará capacitación por parte de Función Pública. | 85d | 2024-08-11 | 2024-12-11 | Área de Comunicaciones
Programar la encuesta 2023 | Evidencia del envió y respuesta de la encuesta de satisfacción 2023 | 10d | 2024-04-03 | 2024-04-16 | Área de Comunicaciones
Publicar los resultados de la encuesta de percepción al cliente 2023 | Publicar encuesta de satisfacción 2023 | 40d | 2024-04-17 | 2024-06-17 | Área de Comunicaciones
Se encuentra constituida el área de Servicio al Cliente y Aseguramiento de Calidad, se realizará seguimiento anual | Anexar organigrama del área y procedimientos | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Servicio al Cliente
Dentro de los procedimientos se especifica que el área de Servicio al cliente es la encargada de dar orientación sobre trámites, productos y servicios. | Actualizar procedimiento si existen cambios dentro del SGC | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Servicio al Cliente
El plan de acción de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano está incluido dentro del Plan estratégico de VECOL S.A | Asociar plan de acción PL-316 al plan estratégico | 8d | 2024-02-29 | 2024-03-11 | Área de Planeación
Se tiene que incluir dentro de las responsabilidades del Comité de Desarrollo Administrativo. Resolución 0042021. Incluir dentro de las responsabilidades para la atención de PQRDS a todas las áreas involucradas | Establecer las actividades que debe ejercer el Comité ante las PQRDS y establecer el método de seguimiento | 8d | 2024-06-30 | 2024-07-10 | Área de Secretaría General
Procedimiento para resolución de PQRDS PRO-GC1-011 "Resolución de quejas, reclamos y sugerencias" PRO-DC0-007 "Programa nacional de farmacovigilancia de VECOL S.A" | Actualizar procedimiento si existen cambios dentro del SGC | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Servicio al Cliente
Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. LEY 1755 DE 2015 Incluir canales de atención virtuales Esta pendiente especificar esta actividad dentro de los procedimientos PRO-GC1-011 y PRO-DC0-007 de VECOL. S.A. | Incluir esta actividad en el proyecto de implementación de ORFEO (y en los términos de referencia) | 30d | 2024-09-09 | 2024-10-21 | Área de Servicio al Cliente
Para la vigencia 2024 se realizará la planeación de un proyecto para la adecuaciones de accesibilidad de espacios físico conforme la NTC 6047 donde se talle presupuesto para ser validado en el año 2024 | Se debe reportar el avance de las actividades realizadas en el PL- 04 Plan de responsabilidad social empresarial que estén asociadas a la adecuación de accesibilidad de espacios físicos | 120d | 2024-05-30 | 2024-11-25 | Área de Planeación
Para la vigencia 2024 se realizará la planeación de un proyecto para la adecuaciones de accesibilidad de espacios físico conforme la NTC 6047" | Se debe reportar el avance de las actividades realizadas en el PL- 04 Plan de responsabilidad social empresarial que estén asociadas a la adecuación de accesibilidad de espacios físicos | 120d | 2024-05-30 | 2024-11-25 | Área de Planeación
Para la vigencia 2024 se realizará la planeación de un proyecto para la adecuaciones de accesibilidad de espacios físico conforme la NTC 6047 | Se debe reportar el avance de las actividades realizadas en el PL- 04 Plan de responsabilidad social empresarial que estén asociadas a la adecuación de accesibilidad de espacios físicos | 120d | 2024-05-30 | 2024-11-25 | Área de Planeación
Para la vigencia 2024 se realizará la planeación de un proyecto para la adecuaciones de accesibilidad de espacios físico conforme la NTC 6047 | Se debe reportar el avance de las actividades realizadas en el PL- 04 Plan de responsabilidad social empresarial que estén asociadas a la adecuación de accesibilidad de espacios físicos | 120d | 2024-05-30 | 2024-11-25 | Área de Planeación
Para la vigencia 2024 se realizará la planeación de un proyecto para la adecuaciones de accesibilidad de espacios físico conforme la NTC 6047 | Se debe reportar el avance de las actividades realizadas en el PL- 04 Plan de responsabilidad social empresarial que estén asociadas a la adecuación de accesibilidad de espacios físicos | 120d | 2024-05-30 | 2024-11-25 | Área de Planeación
Se tiene acceso en línea a: Listado de productos por UEN, contacto por zona, contacto del vendedor Información compañía, contactos, directorio. Informes de gestión Normas de la compañía Resultados de investigación Proyectos de Excelencia Sanitaria | Colocar el enlace a la sección y el pantallazo de la información en la página WEB | 10d | 2024-03-30 | 2024-04-11 | Área de Comunicaciones
Cotizar desarrollo para el formulario de las PQRDSen la página WEB FALTA LA OPCIÓN DE SUGERENCIAS EN EL FORMULARIO DE PQRDS DE LA PAGINA WEB - Existe un responsable(s) de la administración del Sistema (SI) - Permite adjuntar archivos y/o documentos (SI) - Brinda opciones para que el ciudadano pueda elegir el medio por el cual quiere recibir la respuesta (Falta) - Permite la protección de los datos personales de los usuarios.(SI) - Permite la centralización de todas las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, que ingresan por los diversos medios o canales (SI) - Cuenta con un enlace de ayuda en donde se detallen las características, requisitos y plazos de respuesta de cada tipo de solicitud. (Falta) - Emite mensaje de confirmación del recibido por parte de la entidad (SI) - Emite mensaje de falla, propio del aplicativo, indicando el motivo de la misma y la opción con la que cuenta el peticionario (SI) - Permite hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia (Falta) - Permite monitorear la recepción y respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. (SI) - Asigna único y consecutivo número de radicado e radicado de PQRS y otras comunicaciones oficiales, independiente del canal de ingreso (presencial, telefónico, correo electrónico, web, etc.) (SI) -Número de radicado de la solicitud (Falta) -Si es asociado a un producto, desplegar por UEN, desplegar producto, colocar el Número de lote (Falta) -Teléfono, correo, nombre (Falta) -Direccionamiento a correos internos en Vecol dependiendo de la UEN para producto Agrícola o veterinario (Falta) -Se debe incluir dentro del CRM las categorías de peticiones para derecho fundamental y periodistas -En la página WEB también se debe tener la opción de clasificar la petición | Incluir esta actividad en el proyecto de implementación de ORFEO (y en los términos de referencia) | 30d | 2024-09-09 | 2024-10-21 | Área de Comunicaciones
Evaluar si en las cartillas PES se puede incluir esta información/incluir en las invitaciones para el ejercicio de rendición de cuentas/Comunicar a los coordinadores de UEN para incluir esta información. - Localización física de sede central y sucursales o regionales (Catálogos de productos, informes de los proyectos PES, Calendarios, folletos institucionales) - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales (NO) - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax (Catálogos de productos, informes de los proyectos PES, Calendarios, folletos institucionales) - Carta de trato digno (NO) - Listado de trámites y servicios (NO) - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias (NO) - Correo electrónico de contacto de la Entidad (Catálogos de productos, informes de los proyectos PES, Calendarios, folletos institucionales) - Noticias (SI) - Información relevante de la rendición de cuentas (SI) - Calendario de actividades (NO) | Pendiente, para confirmar si se puede incluir dentro del informe de gestión 2024 información relacionada con - Localización física de sede central y sucursales o regionales (Catálogos de productos, informes de los proyectos PES, Calendarios, folletos institucionales) - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax (Catálogos de productos, informes de los proyectos PES, Calendarios, folletos institucionales) - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad (Catálogos de productos, informes de los proyectos PES, Calendarios, folletos institucionales) - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades | 35d | 2024-08-21 | 2024-10-08 | Área de Comunicaciones
- Mecanismos para la atención al ciudadano - Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público (SI) - Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno) (SI) - Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones de la Entidad (SI) - Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información (NO) | Revisar que la información este disponible en la página WEB si existe algún cambio se actualiza. | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Comunicaciones
El sitio web cuenta con información dirigida a diferentes grupos de población. Clientes, proveedores, empleados etc., realizar seguimiento | Colocar link de la página WEB | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Comunicaciones
Canales de atención al ciudadano Presencial (Sede principal. Bodegas) PQRDS (Página WEB y presencial en la sede y a través de los representantes de ventas) Correo electrónico y físico Telefónico Redes sociales | Revisar que la información este disponible en la página WEB si existe algún cambio se actualiza. | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Comunicaciones
La entidad garantiza atención por lo menos durante 40 horas a la semana. Lunes a viernes de 7:00 am a 4:15 pm, realizar seguimiento | Se debe adjuntar el enlace a la página WEB donde se especificar el horario de atención de Vecol. En caso de que existan cambios se solicitará realizar los ajustes. | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Planeación
La entidad tiene establecido un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio. Lunes a viernes de 7:00 am a 4:15 pm, realizar seguimiento | Se debe adjuntar el enlace a la página WEB donde se especificar el horario de atención de Vecol. En caso de que existan cambios se solicitará realizar los ajustes. | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Planeación
Está publicada en la página WEB carta de trato digno Pendiente capacitar a los empleados que están en contacto directo con los clientes. Comercial, cartera, logística, servicio al cliente, comunicaciones. | Solicitar a comunicaciones la elaboración de una pieza comunicando a todos los empleados la carta de trato digno | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Secretaría General
La entidad dispone de oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del peticionario: Recepción Oficina de Servicio al cliente realizar seguimiento | Se adjuntará el procedimiento de quejas y reclamos actualizado a la vigencia 2023 donde se especifica como el cliente puede ser atendido, adicional se adjuntarán los documentos recursos humanos donde se especifica la atención en portería y recepción para los clientes | 30d | 2024-04-03 | 2024-05-16 | Área de Planeación
Se cuenta con la política de protección y tratamiento de datos, realizar seguimiento | Revisar la política de protección y tratamiento de datos, de ser necesario proceder a su actualización | 62d | 2024-04-03 | 2024-07-04 | Área de Secretaría General
La política de tratamiento de datos está publicada En formularios externos o internos como también encuestas se solicita la autorización del tratamiento de datos, realizar seguimiento | Solicitar a comunicaciones una pieza, informando la importancia de solicitar la autorización de datos personales adjuntando el link a la política en el comunicado | 14d | 2024-03-13 | 2024-04-04 | Área de Tecnología
La política de tratamiento de datos está publicada En formularios externos o internos como también encuestas se solicita la autorización del tratamiento de datos, realizar seguimiento | Solicitar a comunicaciones una pieza, informando la importancia de solicitar la autorización de datos personales adjuntando el link a la política en el comunicado | 14d | 2024-03-13 | 2024-04-04 | Área de Tecnología
La entidad permite al titular de la información, conocer en cualquier momento la información que exista sobre él en sus bancos de datos .Si se le permite tener acceso a la información, realizar seguimiento | Revisar la política de protección y tratamiento de datos, de ser necesario proceder a su actualización | 62d | 2024-04-03 | 2024-07-04 | Área de Secretaría General
La política de seguridad de la información está construida, aprobada. Se implementará en la vigencia 2024 | Revisar la política y en el caso que existan cambios divulgar la política de seguridad de la información a todos los colaboradores en el segundo semestre del 2024 | 20d | 2024-12-01 | 2024-12-27 | Área de Tecnología
PRO-GC1-011 "Resolución de quejas, reclamos y sugerencias" PRO-DC0-007 "Programa nacional de farmacovigilancia de VECOL S.A" Se encuentran dentro del Sistema de Gestión de Calidad | Actualizar procedimiento si existen cambios dentro del SGC | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Servicio al Cliente
Cotizar el desarrollo para la automatización para que el usuario pueda ver el status de la PQRDS de la página WEB | Si se aprueba el proyecto de ORFEO, esta actividad se debe incluir dentro del alcance | 14d | 2024-05-15 | 2024-06-04 | Área de Comunicaciones
La entidad cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, realizar seguimiento | Colocar el enlace al formulario de PQRDs de la página WEB | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Comunicaciones
Se debe ajustar el PRO-GC1-011 "Resolución de quejas, reclamos y sugerencias" PRO-DC0-007 "Programa nacional de farmacovigilancia de VECOL S.A" de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. Gestión de peticiones verbales en lenguas nativas | Actualizar procedimiento si existen cambios dentro del SGC | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Servicio al Cliente
Se debe ajustar el PRO-GC1-011 "Resolución de quejas, reclamos y sugerencias" PRO-DC0-007 "Programa nacional de farmacovigilancia de VECOL S.A" de acuerdo con el decreto 1166 de 2016 | Actualizar procedimiento si existen cambios dentro del SGC | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Servicio al Cliente
Se tiene que ajustar el PRO-GC1-011 "Resolución de quejas, reclamos y sugerencias" Se debe colocar un espacio en la página WEB para publicar la respuesta Evaluar dejar la opción en el formulario de PQRDS para peticiones anónimas | Si se aprueba el proyecto de ORFEO, esta actividad se debe incluir dentro del alcance | 14d | 2024-09-09 | 2024-09-26 | Área de Servicio al Cliente
Incluir la opción de desistimiento tácito a una peticionen el PRO-GC1-011 "Resolución de quejas, reclamos y sugerencias" Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. LEY 1755 DE 2015 | Si se aprueba el proyecto de ORFEO, esta actividad se debe incluir dentro del alcance | 14d | 2024-09-09 | 2024-09-26 | Área de Servicio al Cliente
La entidad elabora informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias con una frecuencia trimestral o mayor. El informe se realiza de manera trimestral por parte del área de Aseguramiento de la Calidad | Se cargará en la página WEB informe PQRDs 2024 teniendo en cuenta el alcance que pueda ser publicado | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Aseguramiento de Calidad
La entidad incluye en sus informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos (SI) - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad (NO) - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública (NO) - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles (NO) Se debe solicitar incluir en el informe los puntos que están pendientes | Se cargará en la página WEB informe PQRDs 2024 teniendo en cuenta el alcance que pueda ser publicado | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Aseguramiento de Calidad
La entidad cumple con los términos legales para responder las peticiones y consultas. realizar seguimiento | Si se aprueba el proyecto de ORFEO, esta actividad se debe incluir dentro del alcance | 14d | 2024-09-09 | 2024-09-26 | Área de Servicio al Cliente
Se tienen indicadores que miden el cumplimiento a la atención de quejas y reclamo, realizar seguimiento | Se deben incluir como indicadores de desempeño individual y adjuntar el soporte de cumplimiento | 149d | 2024-06-26 | 2025-01-29 | Área de Servicio al Cliente
La Oficina de Control Interno vigila que la dependencia de servicio al ciudadano, preste atención al ciudadano de acuerdo con las normas legales vigentes . | Prueba de auditoria a la gestión de quejas y reclamos | 15d | 2024-12-05 | 2024-12-26 | Área de Auditoría Interna
La Oficina de Control realiza un informe semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al ciudadano, Se realizará informe de seguimiento a servicio al cliente | Prueba de auditoria a la gestión de quejas y reclamos | 20d | 2024-12-05 | 2025-01-02 | Área de Auditoría Interna
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | 354d | 2024-01-27 | 2025-06-24
Se garantiza atención de 7:00 am a 4:00 pm, se realiza seguimiento | Colocar enlace de la página WEB donde especifica horarios de atención | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Comunicaciones
Se cuenta con el área de servicio al cliente para atender al público, se realiza seguimiento | Actualizar procedimiento si existen cambios dentro del SGC | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Servicio al Cliente
Se debe incluir la atención a solicitudes en el plazo de 10 días hábiles máximo PRO-GV1-006 y PRO-GV1-007 "Servicio al cliente UEN Animales de producción y mascotas" y "Servicio al cliente UEN Agrícola" | Actualizar procedimiento si existen cambios dentro del SGC | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Servicio al Cliente
Se debe actualizar el PRO-GC1-011 "Resolución de quejas, reclamos y sugerencias" incluyendo el proceso para atención de derechos de peticiones incluyendo el plazo máximo | Si se aprueba el proyecto de ORFEO, esta actividad se debe incluir dentro del alcance | 30d | 2024-09-09 | 2024-10-21 | Área de Servicio al Cliente
El área de servicio al cliente, archivo y secretaria General conocen el tiempo en días hábiles en promedio que demoran en dar respuesta a una solicitud de información. | Incluir esta actividad en el proyecto de ORFEO | 30d | 2024-09-09 | 2024-10-21 | Área de Secretaría General
VECOL S.A. es una Sociedad Anónima de Economía Mixta, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 489 de 1999 se rige por las normas de derecho privado, tal como lo establecen los estatutos vigentes, y en virtud de ello no expide actos administrativos. La información deberá ser solicitada a La Compañía mediante los mecanismos legales y no tendrá ningún costo para el solicitante. | Verificar el enunciado de actos administrativos publicados en la página WEB, de ser necesario actualizarlo | 62d | 2024-04-03 | 2024-07-04 | Área de Secretaría General
Solicitar aplicación de Vecol en cuanto a trámites de cara al ciudadano | Se adjunta el comunicado oficial donde se declara que Vecol no tiene trámites y servicios de cara al ciudadano | 43d | 2024-01-27 | 2024-03-27 | Área de Planeación
Se tiene el formulario en la página WEB para radicar PQRS o a través de las redes sociales, correo electrónico corporativo, línea de atención al cliente, a través de los representantes de ventas y de manera física en las oficinas de Vecol. Se debe realizar una reunión con todas las áreas involucradas para integrar el proceso | Se dejará en enlace del formulario de PQRDs que tenga VECOL S.A, disponible en la página WEB. De aprobarse presupuesto para el proyecto de ORFEO, se integrará esta actividad al proyecto. | 80d | 2024-09-09 | 2025-01-02 | Área de Planeación
Para quejas, reclamos y sugerencias se genera un consecutivo. Se evaluará dentro del proceso de mejoras dentro de los canales de atención. | Si se aprueba el proyecto de ORFEO, esta actividad se debe incluir dentro del alcance | 80d | 2024-09-09 | 2025-01-02 | Área de Comunicaciones
Dentro de la Empresa nuestros estándares son de servicio amable y cálido para la atención al cliente. Anualmente se mide a través de la encuesta de satisfacción del cliente y a través de los resultados del informe de PQRDS. | Evidencia del envió y respuesta de la encuesta de satisfacción 2023 | 40d | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Área de Comunicaciones
Por cada canal se tiene registro de todos los PQRDS que ingresan Se tiene un plan para mejorar el registro por medio del sitio WEB. | Si se aprueba el proyecto de ORFEO, esta actividad se debe incluir dentro del alcance | 80d | 2024-09-09 | 2025-01-02 | Área de Comunicaciones
Se conoce el número de PQRS y se registra en el informe trimestral | Cargar los soportes trimestrales entregados por aseguramiento de calidad | 170d | 2024-04-28 | 2025-01-03 | Área de Servicio al Cliente
El área de servicio al cliente, archivo y secretaria General conocen el tiempo en días hábiles en promedio que demoran en dar respuesta a una solicitud de información. | Esta actividad se asociará al proyecto de ORFEO en caso de aprobarse. En el caso que no se apruebe el proyecto se generará un documento interno que especifique los días hábiles de atención | 80d | 2024-09-09 | 2025-01-02 | Área de Planeación
Se evaluará en el proceso de mejora la segmentación por tipo de respuesta para las solicitudes de información | Esta actividad se asociará al proyecto de ORFEO en caso de aprobarse. En el caso que no se apruebe el proyecto se generará un documento interno que especifique los días hábiles de atención | 80d | 2024-09-09 | 2025-01-02 | Área de Planeación
Si en la sección de transparencia y acceso ala información formulario para radicar PQRD este se revisa y se mejora de manera anualmente | Se dejará en enlace del formulario de PQRDs que tenga VECOL S.A, disponible en la página WEB. De aprobarse presupuesto para el proyecto de ORFEO, se integrará esta actividad al proyecto. | 80d | 2024-09-09 | 2025-01-02 | Área de Planeación
La Planeación estratégica tiene como insumo los estudios de Mercado que se realizan para cada una de las Unidades Estratégicas de Negocio | Se adjuntarán los estudios de mercado que entrega la Dirección de Excelencia Comercial a cada UEN. | 10d | 2024-04-03 | 2024-04-16 | Área de Planeación
Actualización de la caracterización de usuarios | Se revisará la caracterización de usuarios vigente y si en el caso que requiera ajustes se actualizara el documento | 40d | 2024-09-19 | 2024-11-18 | Área de Comunicaciones
La empresa realiza alianzas con gremios del sector y entidades a fines a los proyectos y procesos de la empresa | Campañas que se realicen para la vigencia 2024 con gremios del sector | 100d | 2024-06-30 | 2024-11-22 | Área de Comunicaciones
La empresa realiza proyectos de excelencia sanitaria en diferentes regiones del país, participa en eventos, charlas y capacitaciones. | Se adjuntará reporte de ejecución de proyectos de excelencia sanitaria | 170d | 2024-04-24 | 2025-01-01 | Área de Planeación
Se tiene registro de las personas que participan en los PES, capacitaciones y eventos de rendición de cuentas. | Soporte de las personas que se les socializa los resultados de los PES | 100d | 2024-06-30 | 2024-11-22 | Área de Comunicaciones
La información que se divulga en el espacio de rendición de cuentas s clara, oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía y se publica en el informe de rendición de cuentas | Se está solicitando a función pública el alcance de las actividades a ejecutar en lo normativamente establecido | 10d | 2024-03-29 | 2024-04-11 | Área de Planeación
Se solicitara ampliación del alcance de Vecol de cara a trámites | Anexar soporte donde se especifica la no aplicabilidad de trámites y servicios | 22d | 2024-02-28 | 2024-04-02 | Área de Planeación
Si se tiene una buena imagen de la empresa, se mide a través de la encuesta de satisfacción y la medición de PQRD | Evidencia del envió y respuesta de la encuesta de satisfacción 2023 | 40d | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Área de Comunicaciones
El plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se realiza con la participación de las áreas de Planeación, Secretaria General, Auditoria Interna, Calidad, Servicio al cliente, Comunicaciones, Gestión de TIC y se realiza seguimiento periódico de las acciones planteadas | El plan de acción incluye actividades de las áreas de Planeación, Vicepresidencia Jurídica, Comunicaciones, Auditoria Interna, Calidad y Servicio al cliente- Cada actividad tiene fecha establecida así como responsables y soportes | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Planeación
El plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se realiza con la participación de las áreas de Planeación, Secretaria General, Auditoria Interna, Calidad, Servicio al cliente, Comunicaciones, Gestión de TIC y se realiza seguimiento periódico de las acciones planteadas | El plan de acción incluye actividades de las áreas de Planeación, Vicepresidencia Jurídica, Comunicaciones, Auditoria Interna, Calidad y Servicio al cliente- Cada actividad tiene fecha establecida así como responsables y soportes | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Planeación
En la página WEB se tiene la sección de transparencia y acceso a la información pública, de manera cuatrimestral se actualizan los reportes que son requeridos por los diferentes entes | Publicar los informes de seguimiento al mapa de riesgos en la sección de transparencia ya acceso a la información pública | 184d | 2024-04-28 | 2025-01-23 | Área de Auditoría Interna
Se plantea realizar revisión de la matriz de riesgos en la vigencia 2024 con cada área | Se plantea realizar revisión de la matriz de riesgos en la vigencia 2024 con cada área entre Auditoria y planeación | 22d | 2024-06-01 | 2024-07-04 | Área de Planeación
Se plantea realizar una capacitación en marzo a los empleados en temas de riesgos y plan anticorrupción | Se plantea realizar revisión de la matriz de riesgos en la vigencia 2024 con cada área entre Auditoria y planeación | 22d | 2024-06-01 | 2024-07-04 | Área de Planeación
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en la opción de mecanismos de contacto se tiene la dirección, teléfono, línea gratuita, correo institucional, correo de notificaciones y horarios de atención, de manera periódico se revisa que la información este actualizada | Colocar enlace de la página WEB donde especifican los mecanismos de contacto | 14d | 2024-12-01 | 2024-12-18 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en la opción de normatividad se cuenta con los Decretos, Leyes, Resoluciones, Reglamentos y demás normativas aplicables, se realiza revisión de manera periódica para la actualización conforme cambian o se actualizan las mismas | Revisar normatividad se cuenta con los Decretos, Leyes, Resoluciones, Reglamentos y demás normativas aplicables, se realiza revisión de manera periódica para la actualización conforme cambian o se actualizan las mismas | 62d | 2024-04-03 | 2024-07-04 | Área de Secretaría General
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en la opción información de interés se tienen los enlaces a Datos abiertos, estudios e investigaciones, convocatorias, preguntas frecuentes, glosario, noticias, calendario de eventos, vecol para niños, carta del trato digno, se realiza revisión de manera periódica para la actualización conforme cambian o se actualizan las mismas | Colocar enlace de la página WEB donde se publica información de interés | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en la opción información de interés se tienen el enlace a calendario de eventos, vecol para niños, carta del trato digno, se realiza revisión de manera periódica para la actualización conforme cambian o se actualizan las mismas | Colocar enlace de la página WEB donde se publica información de interés | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en el menú se encuentra la misión, visión la cual se actualiza cada vez que se revise la planeación estratégica de la compañía. Esta pendiente incorporar las funciones y deberes de la entidad | Colocar enlace de la página WEB donde se publica información de misión, visión, planeación estratégica | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en el menú se encuentra el organigrama, este se actualiza cada vez que exista un cambio en el mismo | Se revisará el organigrama y en caso de requerir actualización se ajustará en la página | 20d | 2024-05-02 | 2024-05-30 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública, en la opción información de interés se tienen los enlaces a convocatorias, está se debe actualizar conforme existen convocatorias de la entidad | Colocar enlace de la página WEB donde se publica el enlace a convocatorias | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la opción de trámites y servicios se tiene el enlace de procedimientos y actos administrativos en el SUIT. | Verificar el enlace SUIT en la página WEB, de ser necesario actualizarlo | 62d | 2024-04-03 | 2024-07-04 | Área de Secretaría General
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la opción de presupuesto se tiene el enlace a estados y financieros y presupuesto | En la sección se debe actualizar la información de acuerdo con los estados financieros 2023 | 10d | 2024-04-08 | 2024-04-22 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública se publican los planes anticorrupción y de participación ciudadana así como los seguimientos cuatrimestrales | Publicar los informes de seguimiento al mapa de riesgos en la sección de transparencia ya acceso a la información pública | 184d | 2024-04-26 | 2025-01-23 | Área de Auditoría Interna
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de control, se publica el informe de rendición de cuentas. | Se está solicitando a función pública el alcance de las actividades a ejecutar en lo normativamente establecido | 10d | 2024-05-06 | 2024-05-20 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de mecanismos de contacto se encuentra el enlace para peticiones quejas reclamos y denuncias, este se revisa de manera periódica | Se dejara el enlace con el acceso al formulario de PQRDs | 20d | 2024-11-20 | 2024-12-17 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de contratación se pública el plan anual de adquisiciones de la vigencia en curso, Se debe publicar el plan de adquisiciones 2024 | Publicar el plan anual de adquisiciones 2024 | 25d | 2024-04-03 | 2024-05-08 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la opción de estructura orgánica y talento humano se encuentra el Directorio con la información con nombre y cargo de los integrante del Comité, Directores y jefes. Esta pendiente la información de contacto. | Se revisa información de contacto, en caso de existir cambios se actualiza en la página | 30d | 2024-04-24 | 2024-06-07 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la opción de estructura orgánica y talento humano se encuentra el enlace de escalas salariales | Revisar publicación y en el caso de requerir actualización hacer los ajuste | 30d | 2024-04-24 | 2024-06-07 | Área de Comunicaciones
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la opción de planeación se encuentra la publicación de informes de empalme. Estos se publican cuando de ha lugar un cambio en la Presidencia | Elaborar informe de empalme de entrega del Dr. Juan Aurelio al nuevo presidente o presidente (E) y publicarlo en la página WEB y el informe de empalme en caso que se asigne nuevo presidente | 19d | 2024-06-01 | 2024-06-28 | Área de Secretaría General
La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las respuestas de la entidad a las solicitudes de información. Se revisará al interior para evaluar la viabilidad de la publicación | La entidad ha publicado en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las respuestas de la entidad a las solicitudes de información. Se revisará al interior para evaluar la viabilidad de la publicación | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Planeación
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de trámites y, servicios está la opción de procedimientos y actos administrativos, la información se revisa y se actualiza en caso de ser necesario | Verificar el enunciado de actos administrativos publicados en la página WEB, de ser necesario actualizarlo | 62d | 2024-04-03 | 2024-07-04 | Área de Secretaría General
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de control, se publica el costos de fotocopias p de CDs en caso de reproducción de la información, esta se revisa y se actualiza en caso de ser necesario | Verificar el enunciado costos de fotocopias o CDs en la página WEB, de ser necesario actualizarlo | 62d | 2024-04-03 | 2024-07-04 | Área de Secretaría General
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de control, se publica el listado de Entes de control que vigila la entidad, esta se revisa y se actualiza en caso de ser necesario | Solicitar por correo electrónico la verificación a la Vicepresidencia Jurídica de los entes de control que nos vigilan, en caso de ser necesario solicitar la actualización | 22d | 2024-06-04 | 2024-07-05 | Área de Auditoría Interna
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de control, se publica los informes de gestión, cada año se actualiza la información | Publicar en la página WEB el informe de gestión 2023 | 5d | 2024-06-26 | 2024-07-03 | Área de Secretaría General
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de control, está el enlace a SECOP, cada año se actualiza la información | Revisar enlace SECOP en la página WEB si existen cambios solicitar actualización | 5d | 2024-06-26 | 2024-07-03 | Área de Secretaría General
Se debe realizar una campaña de socialización al interior de la entidad para promover la Ley de Transparencia y acceso a la información pública | Se plantea realizar revisión de la matriz de riesgos en la vigencia 2023 con cada área entre Auditoria y planeación | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Planeación
En la página WEB en la sección de transparencia y acceso a la información pública en la sección de información de interés se publica la base de datos abiertos a través del sitio web www.datos.gov.co. Esta información se revisa anualmente y de ser necesario se debe realizar su actualización | Se debe revisar el e sitio web wwww.datos.gov.co la publicación de datos abiertos que tiene la entidad, de ser necesario cambiar la información se debe actualizar | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Tecnología
Se realizan reuniones mensuales para hacer seguimientos a las actividades que se ejecutan en el plan de acción del plan anticorrupción y participación ciudadana. Adicionalmente se tiene un indicador de seguimiento trimestral para medir el cumplimiento de las acciones | Se adjunta cumplimiento del plan PL-316 en valor real vs valor planeado cada trimestre | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Planeación
Anualmente se debe realizar la encuentra de satisfacción al cliente para cada una de las Unidades Estratégicas de negocio | Evidencia del envió y respuesta de la encuesta de satisfacción 2023 | 40d | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Área de Comunicaciones
La entidad le asigna un número consecutivo o de radicado a cada una de las PQRS que le son enviadas. Se evaluará al interior para adecuar el formulario de recepción de PQRD | Si se aprueba el proyecto de ORFEO, esta actividad se debe incluir dentro del alcance | 40d | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Área de Comunicaciones
La política de seguridad de la información está construida, aprobada. Se implementará en la vigencia 2024 | Revisar la política y en el cado que existan cambios divulgar la política de seguridad de la información a todos los colaboradores en el segundo semestre del 2024 | 20d | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Área de Tecnología
Se publicará la política de seguridad de la información publicada en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial | Se debe revisar la política de seguridad de la información, en caso de existir cambios se actualiza y se publica en la página WEB | 20d | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Área de Tecnología
La política de protección de datos personales está construida, aprobada e implementada. Se revisa periódicamente y en caso de ser necesario se actualiza. | Se debe revisar la política de tratamiento de datos, en caso de existir cambios se actualiza y se publica en la página WEB | 20d | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Área de Tecnología
Se publicará la política de protección de datos personales en la sección de Transparencia y acceso a la información de su sitio Web oficial dado que ya se encuentra en el pie de la página | Se debe revisar la política de tratamiento de datos, en caso de existir cambios se actualiza y se publica en la página WEB | 20d | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Área de Tecnología
Se cuenta con un sistema de gestión documental gestionado por Aseguramiento de Calidad en cumplimiento con la normatividad vigente aplicable y se revisa de manera periódica | Se dejará el enlace a la carpeta SGC donde se gestión todos los documentos de la compañía | 206d | 2024-02-28 | 2024-12-31 | Área de Planeación
Existe un proyecto para la estructuración de un proceso de Gestión del conocimiento | En el caso que se apruebe ORFEO se asociara esta actividad dentro las actividades del proyecto | 43d | 2024-09-28 | 2024-11-29 | Área de Planeación
Se cuenta con un sistema de gestión documental gestionado por Aseguramiento de Calidad en cumplimiento con la normatividad vigente aplicable y se revisa de manera periódica | Se asocia carpeta donde reposan los documentos del SGC de Vecol- | 206d | 2024-02-28 | 2024-12-31 | Área de Planeación
Se cuenta con un sistema de gestión documental gestionado por Aseguramiento de Calidad en cumplimiento con la normatividad vigente aplicable y se revisa de manera periódica | Se dejará el enlace a la carpeta SGC donde se gestionan todos los documentos de la compañía | 1d | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Área de Planeación
Existe un proyecto para la estructuración del proyecto de Gestión documental | Se debe cargar el avance de cumplimiento al cronograma general GCI y en el avance el % de cumplimiento del módulo de gestión documental | 316d | 2024-03-20 | 2025-06-24 | Área de Auditoría Interna
Se tiene construido el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad, se actualiza de manera periódica | El índice de información clasificada se revisa y en caso de existir algún cambio se actualiza. Debe ajustarse dentro de la política de seguridad de la información, que la periodicidad de la revisión debe ser anual. | 20d | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Área de Tecnología
Se publica el Índice de Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial | Se debe el índice de información, en caso de existir cambios se actualiza y se publica en la página WEB | 20d | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Área de Tecnología
La entidad publica la política editorial del sitio WEB y la actualiza de manera permanente | Revisar si existen cambios, de serlo se actualiza y se publica. | 35d | 2024-11-01 | 2024-12-23 | Área de Comunicaciones
Se publica la política editorial en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial | Revisar si existen cambios, de serlo se actualiza y se publica. | 35d | 2024-11-01 | 2024-12-23 | Área de Comunicaciones
Se publica el Registro de Activos en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial | Se debe el índice de información, en caso de existir cambios se actualiza y se publica en la página WEB | 20d | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Área de Tecnología
Existe un proyecto para la estructuración del proyecto de Gestión documental | Registrar el avance del cronograma | 180d | 2024-03-20 | 2024-12-13 | Área de Auditoría Interna
Existe un proyecto para la estructuración del proyecto de Gestión documental | Registrar el avance del cronograma | 180d | 2024-03-20 | 2024-12-13 | Área de Auditoría Interna
Actualización de la caracterización de usuarios | Se revisará la caracterización de usuarios vigente y si en el caso que requiera ajustes se actualizara el documento | 40d | 2024-09-19 | 2024-11-18 | Área de Comunicaciones
Todos los canales de comunicación están dispuestos para cualquier ciudadano | Enlace de la página WEB y redes sociales, teléfonos etc. | 85d | 2024-04-16 | 2024-08-21 | Área de Comunicaciones
La mayoría de los contenidos publicados cuentan con subtítulos, continuamente la entidad está evaluando los lineamientos de accesibilidad y se aplican a los contenidos | Colocar evaluación de cumplimiento de accesibilidad a los contenidos página WEB | 14d | 2024-12-02 | 2024-12-19 | Área de Comunicaciones
Los espacios físicos de la organización se han adecuado para que sean fácilmente accesibles para personas en condición de discapacidad. Se planteará un proyecto para estimar el presupuesto y el alcance para solicitar aprobación para la vigencia 2024 | Se debe reportar el avance de las actividades realizadas en el PL- 04 Plan de responsabilidad social empresarial que estén asociadas a la adecuación de accesibilidad de espacios físicos | 120d | 2024-04-20 | 2024-10-15 | Área de Planeación
Se debe realizar una campaña de socialización al interior de la entidad para promover la Ley de Transparencia y acceso a la información pública | Se plantea realizar revisión de la matriz de riesgos en la vigencia 2024 con cada área entre Auditoria y planeación | 22d | 2024-06-04 | 2024-07-05 | Área de Planeación
RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 225d | 2024-02-28 | 2025-01-27
Informe de rendición de cuentas | Se está solicitando a función pública el alcance de las actividades a ejecutar en lo normativamente establecido | 20d | 2024-07-01 | 2024-07-26 | Área de Comunicaciones
Acta de asamblea | Generar el acta de la asamblea 2024 | 39d | 2024-04-03 | 2024-05-29 | Área de Secretaría General
Informe de rendición de cuentas Video en YouTube | Se está solicitando a función pública el alcance de las actividades a ejecutar en lo normativamente establecido | 20d | 2024-07-01 | 2024-07-26 | Área de Comunicaciones
Formulario de encuesta de temas de interés | Se está solicitando a función pública el alcance de las actividades a ejecutar en lo normativamente establecido | 30d | 2024-03-11 | 2024-04-24 | Área de Tecnología
Reuniones de seguimiento para controlar el cumplimiento, diligenciar Smartsheet con el seguimiento al plan de acción | Se adjunta cumplimiento del plan PL-348 en valor real vs valor planeado cada trimestre | 206d | 2024-02-28 | 2024-12-31 | Área de Planeación
Smartsheet, hoja de cálculo Seguimiento al plan de acción del Plan anticorrupción | Se adjunta cumplimiento del plan PL-348 en valor real vs valor planeado cada trimestre | 206d | 2024-03-07 | 2025-01-08 | Área de Planeación
Informe de seguimiento al Plan anticorrupción página WEB Vecol | Publicar los informes de seguimiento al mapa de riesgos en la sección de transparencia ya acceso a la información pública | 184d | 2024-04-30 | 2025-01-27 | Área de Auditoría Interna
Informe de rendición de cuentas | Se está solicitando a función pública el alcance de las actividades a ejecutar en lo normativamente establecido | 3d | 2024-07-01 | 2024-07-03 | Área de Planeación
Informe de seguimiento al Plan anticorrupción página WEB Vecol | Publicar los informes de seguimiento al mapa de riesgos en la sección de transparencia ya acceso a la información pública | 184d | 2024-04-28 | 2025-01-23 | Área de Auditoría Interna
GESTIÓN CONFLICTO DE INTERESES |  | 194d | 2024-03-15 | 2024-12-31
Dentro del plan de acción anual semestralmente se hará seguimiento a las capacitaciones planteadas en temas relacionados a conflictos de intereses por parte de la Secretaria General. | Realizar las capacitaciones de conflictos de interés para la vigencia 2024 (2 por año) | 19d | 2024-12-04 | 2024-12-31 | Área de Secretaría General
Se actualizará la matriz de riesgos de corrupción incluyendo riesgos y controles referentes a conflicto de intereses | Solicitar la revisión y actualización de los riesgos asociados a conflicto de interés | 63d | 2024-06-30 | 2024-09-27 | Área de Secretaría General
Semestralmente se programaran capacitaciones de sensibilización en temas relacionados a temas de integridad, ética y conflictos de intereses | Realizar las capacitaciones de conflictos de interés para la vigencia 2024 (2 por año) | 19d | 2024-12-04 | 2024-12-31 | Área de Secretaría General
Semestralmente se programaran capacitaciones de sensibilización en temas relacionados a temas de integridad, ética y conflictos de intereses | Realizar las capacitaciones de conflictos de interés para la vigencia 2024 (2 por año) | 19d | 2024-12-04 | 2024-12-31 | Área de Secretaría General
Por Resolución 004 del 2020 está creado el Comité Institucional de Gestión y desempeño, se debe actualizar la resolución creando el grupo interno de trabajo para la implementación de la política de integridad pública | Actas de seguimiento a reuniones para garantizar el cumplimiento de la política de integridad pública | 8d | 2024-06-27 | 2024-07-09 | Área de Secretaría General
Una vez al año se reúne el Comité de ética para revisar el reporte de potenciales conflictos de interés. | Generar acta de reunión el Comité de ética para revisión de reporte de conflicto de intereses | 21d | 2024-03-15 | 2024-04-17 | Área de Secretaría General
Por Resolución 004 del 2020 está creado el Comité Institucional de Gestión y desempeño, se debe actualizar la resolución creando el grupo interno de trabajo para la implementación de la política de integridad pública | Actas de seguimiento a reuniones para garantizar el cumplimiento de la política de integridad pública | 8d | 2024-06-27 | 2024-07-09 | Área de Secretaría General
A nivel de Oficial de Cumplimiento se pueden solicitar asesorías legales o técnicas de la declaración de conflictos de interés, adicionalmente se realiza un reporte anual para trabajadores y para contratistas y proveedores se realiza la declaración de conflicto al vincularse con la entidad. | Realizar una muestra representativa anual para verificar que los trabajadores, contratistas y proveedores diligenciaron el formato de conocimiento de la contraparte | 6d | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Área de Secretaría General
La identificación de conflicto de intereses se realiza a todas las áreas procesos y dependencias de Vecol S.A, su identificación se realiza de manera anual | Adjuntar correo o pieza donde se solicita la declaración de conflicto de interés a todos los colaboradores. Adjuntar reporte de casos de conflicto de interés enviados al Comité de ética | 6d | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Área de Secretaría General
Vecol S.A cuenta con la línea de denuncia linea.denuncia@vecol.com.co. Se solicitará al área de comunicaciones crear una opción dentro de la Intranet de Vecol para acceder al formulario de declaración de conflicto de interés | Si existe algún cambio se actualizará, se deja enlace del canal de denuncias desde la intranet | 120d | 2024-06-30 | 2024-12-20 | Área de Comunicaciones
En el manual de contratación se establece que "Artículo 7: Inhabilidades e incompatibilidades para contratar No pueden contratar con VECOL S.A. personas que se encuentren incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la Constitución y la ley. Para adelantar procesos de contratación con VECOL S.A. los oferentes deben manifestar por escrito y bajo la gravedad de juramento, la no existencia de inhabilidades o incompatibilidades que afecten su capacidad de contratar con VECOL S.A., para tal efecto deben suscribir la “Declaración de no inhabilidades e incompatibilidades” FVC-SG0-1077. anexo No 2 al presente Manual de Contratación y presentarlo con la correspondiente propuesta u oferta. Los oferentes y contratistas son responsables en caso que se verifique el incumplimiento de tal obligación. En los procesos de contratación hay conflicto de intereses en la contratación de sociedades en las que sean socios o tengan cualquier tipo de participación, funcionarios de VECOL S.A. y quienes presten sus servicios a la misma. También existe conflicto de intereses cuando el asunto relacione al cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. VECOL S.A. se abstiene de celebrar contratos en caso de tales conflictos de intereses y la comprobación de los mismos es causal de terminación del contrato sin lugar a indemnización alguna a favor del contratista, sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias en cabeza de los funcionarios de VECOL S.A. " Este Manual de Contratación se actualiza de manera anual. | Se debe revisar el Manual de contratación, de existir cambios se debe actualizar este, legalizar en Aseguramiento de Calidad y socializarlo | 6d | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Área de Secretaría General
Se creo el Manual de Cumplimiento en el articulo 24 literal E del Manual de cumplimiento se hace referencia al procedimiento y manejo interno de conflicto de intereses. Este Manual se revisa y en caso de ser necesario se actualiza anualmente | Se debe revisar el Manual de Cumplimiento, de existir cambios se debe actualizar este, legalizar en Aseguramiento de Calidad y socializarlo | 6d | 2024-12-17 | 2024-12-24 | Área de Secretaría General
Semestralmente se programaran capacitaciones de sensibilización en temas relacionados a temas de integridad, ética y conflictos de intereses De manera periódica se realizarán campañas internas para la sensibilización de la importancia de declarar conflicto de intereses. | Realizar las capacitaciones de conflictos de interés para la vigencia 2024 (2 por año) | 19d | 2024-12-04 | 2024-12-31 | Área de Secretaría General
Semestralmente se programaran capacitaciones de sensibilización en temas relacionados a temas de integridad, ética y conflictos de intereses | Realizar las capacitaciones de conflictos de interés para la vigencia 2024 (2 por año) | 19d | 2024-12-04 | 2024-12-31 | Área de Secretaría General
Cuál es el porcentaje de gerentes públicos que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. .Se programará una capacitación para los integrantes del Comité Directivo de Vecol S.A | Capacitar a los miembros del Comité Directivo en integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | 19d | 2024-12-04 | 2024-12-31 | Área de Secretaría General
Cuál es el porcentaje de servidores que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. Se programará una capacitación para los empleados Vecol S.A | Capacitar a los miembros del Comité Directivo en integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (Solicitar la inscripción al curso virtual). Solicitar se gestione desde Recursos Humanos | 25d | 2024-04-10 | 2024-05-16 | Área de Secretaría General
Cuál es el porcentaje de contratistas que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. Se programará una capacitación para contratistas Vecol S.A | Capacitar a los miembros del Comité Directivo en integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (Solicitar la inscripción al curso virtual) Solicitar se gestione desde Recursos Humanos | 25d | 2024-04-10 | 2024-05-16 | Área de Secretaría General
El 50% de los integrantes del Comité directivo ha publicado la declaración de bienes y renta. El 100% de los integrantes del Comité directivo ha realizado la declaración de conflicto de intereses. | Enviar correo solicitando al Comité Directivo la declaración de bienes y renta antes del 31 de mayo | 25d | 2024-04-10 | 2024-05-16 | Área de Secretaría General
Ningún contratista está obligado a publicar la declaración de bienes y renta de acuerdo con la ley 2013 de 2019. El 100% de los contratistas han realizado la declaración de conflicto de intereses. | Realizar una muestra representativa anual para verificar que los contratistas hayan realizado la declaración de conflictos | 19d | 2024-12-04 | 2024-12-31 | Área de Secretaría General
Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento realizar el registro y reportes de la declaración de conflicto de interés. | Adjuntar reporte de casos de conflicto de interés enviados al Comité de ética | 21d | 2024-12-02 | 2024-12-31 | Área de Secretaría General
El área de Auditoria Interna realizará seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Prueba de Auditoria seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | 20d | 2024-12-02 | 2024-12-30 | Área de Auditoría Interna